## Feuille 1 - Hotel Cloroti --Sc
Hotel Cloroti --Scrum & XP programming--
ID | names | Importance | Initial estimate | How to demo | Notes
Site site | côté client | ・ | 3-4 semaines Romain, Timothée | lancer le programme sur localhost et vérifier l'affichage | affichage graphique, choix et réservation des chambres
| côté administrateur | ・ | 3-4 semaines Romain, Timothée | se connecter en tant qu'administrateur sur le site | affichage de la base de données, gérer les réservations des chambres
données | création des données (hotel, services, chambres, employés, carte de fidélités, clients ...) | ・ | 2 séances Ismet | verifier les données ajoutées dans chaque table
selection | selection d'hôtel | ・ | 1 séance Timothée | selectionner un hotel depuis le site | selection d'hotel par le client sur le site
| selection de chambres | ・ | 2 séances Chloé Timothée | afficher différentes chambres libres en fonction des critères du client | selection par critères ou par proposition
réservation | réservation de chambre | ・ | 2 séances Romain, Chloé | selection d'une chambre puis vérifier dans la base de donnée si il y a eu une nouvelle réservation dans la base avec la bonne chambre | inscription des données dans la base
annulation | annulation d'une réservation | ・ | 1 séance Chloé | vérifier dans la base de donnée si la chambre est devenu libre après l'annulation | et toute la procédure de prévèvement
paiement | paiement de la chambre | ・ | 1 séance Ismet | se fait en fonction de la date de séjour et l'état de la réservation. | _Le jour même sans avoir annulé : payer Le prix total _etat de réservation VALIDE : payé et venu
cryptage | cryptage des mots de passe | ・ | 1 séance Chloé, Ismet | regarder dans la base de données si le mot de passe du client a bien été modifié
Revoir | base de donnée |  |  | relationnelle | sur phpMyadmin
|  |  |  | conception | sur Jmerise
| requetes |  |  | dans la base de donnée | sur PhpMyadmin
| html/CSS |  |  | Coté client | sur le site
|  |  |  | coté administrateur | sur le site